## Sheet1
《天津市“十四五”时期统计发展规划》重点任务分解清单
项 目 | 任务 序号 | 工 作 任 务 | 牵 头 局领导 总 师 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 （2021-2025）
一、完善制度方法，全面反映经济社会发展情况
（一）健全反映高质量发展的统计分类标准 | 1 | 积极推进国家统计标准的实施，特别是“十四五”时期即将制定或修订的国有经济、民营经济、节能环保、清洁能源、清洁生产等统计分类标准以及中小企业划型等标准的实施。 | 曹宗泉 | 设管处 | 各专业处 普查中心 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 2 | 完善城乡划分统计标准。 | 曹宗泉 | 设管处 | 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 3 | 应用统计地域库系统。 | 曹宗泉 | 设管处 | 各区统计局 | 2021年投入使用
（二）完善统计指标体系 | 4 | 健全反映综合质量效益和新发展理念的统计指标，完善“三新”经济统计指标体系。 | 曹宗泉 | 设管处 | 各专业处 普查中心 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三）推进统计基础数据库建设 | 5 | 以经济、人口和农业普查资料、部门行政记录和各项统计调查资料为基础，以统一社会信用代码、地区地域统计用区划代码、建筑物属性信息、投资和人口就业属性等为基本信息，建立健全统计调查对象库。 | 曹宗泉 宋卫东 | 设管处 普查中心 人口处 农村处 投资处 | 网信办 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 6 | 跟进国家法人单位和产业活动单位并重改革进程，加强对视同法人单位的申报和审批管理，加强法人和产业活动单位关联统计，确保单位统计不重不漏。 | 曹宗泉 | 设管处 普查中心 | 工业处 服务业处 投资处 贸经处 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（四）优化统计调查，健全调查体系。 | 7 | 发挥普查基础性作用，跟进国家普查改革进程，统筹制定普查方案，科学设计普查表式和指标，运用抽样调查加强对重点调查单位的数据采集。 | 曹宗泉 | 设管处 核算处 普查中心 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 8 | 完善“四上”企业全面调查，跟进国家“四上”企业调查起点标准调整改革。 | 曹宗泉 | 设管处 | 工业处 服务业处 投资处 贸经处 | 跟进国家改革进程，及时推进
| 9 | 以统计调查对象库和普查数据资料为基础建立健全抽样框。整体设计“四下”企业抽样调查，进一步优化调查设计、数据采集、数据处理等统计调查流程。探索大数据在“四下”企业调查中的应用，加强抽样调查在统计监测评价和数据质量控制等领域的应用。 | 曹宗泉 | 设管处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（五）推动部门信息共享，拓宽数据采集渠道 | 10 | 巩固新型统计体系成果，进一步拓宽部门信息共享资源，完善机制，理顺渠道。落实向调查项目审批机构提供部门统计调查数据制度。 | 曹宗泉 | 普查中心 | 核算处 设管处 网信办 相关专业处 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（六）推进大数据应用，创新统计生产方式 | 11 | 总结大数据在人口领域应用经验，探索大数据在统计制度方法设计、调查数据采集、数据质量控制、国民经济核算、分析解读宣传以及发现统计违纪违法行为等方面更广泛的应用。 | 曹宗泉 | 设管处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 12 | 加强同大型电商、平台企业合作，探索运用大数据丰富专业统计监测。 | 曹宗泉 宋卫东 | 服务业处 贸经处 | 设管处 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
二、围绕中心工作，加强重点领域统计监测
（七）健全机制，高标准组织开展高质量发展评价工作 | 13 | 深入贯彻落实中央、市委关于高质量发展综合绩效评价工作部署要求，建立健全评价工作机制，细化各环节工作流程，强化数据质量控制，完善评价方法，精准研判全市高质量发展综合绩效评价指标走势。 | 冯嘉强 褚丽萍 高世红 | 设管处 综合处 | 相关处室 高质量攻坚小组 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 14 | 组织开展各区高质量发展评价工作，及时开展监测分析，服务全市高质量发展。 | 褚丽萍 曹宗泉 高世红 | 综合处 设管处 | 相关处室 高质量攻坚小组 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（八）服务国家战略，加强京津冀协同发展统计监测 | 15 | 强化与京冀统计部门协同联动，健全和完善京津冀协同发展统计监测指标体系，推进京津冀统计数据共享平台建设，拓展共享资料范围。 | 褚丽萍 | 综合处 | 设管处 核算处 各专业处 普查中心 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 16 | 聚焦京津冀协同发展重点和热点领域，加强统计监测分析研究，推动通武廊协同发展统计监测。 | 褚丽萍 | 综合处 | 核算处 各专业处 普查中心 | 长期推进，及时做好监测分析，2025年年底前取得明显成效
| 17 | 加强天津港建设世界一流智慧港口、绿色港口统计监测，服务北方国际航运枢纽建设。 | 曹宗泉 | 服务业处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（九）推动创新驱动发展，加强新经济新动能统计监测 | 18 | 深化科技和创新领域统计改革，完善研究与试验发展统计调查及创新调查，改进调查方法，优化调查指标，丰富调查数据，完善基础研究统计。 | 宋卫东 | 社科文处 | 相关处室 | 长期推进，及时做好监测分析
| 19 | 健全“三新”统计监测，加强战略性新兴产业统计，充分反映新动能成长和新引擎带动作用，完善新动能引育五年行动计划统计监测。 | 曹宗泉 | 设管处 核算处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（十）健全现代工业统计体系，加强制造强市建设统计监测 | 20 | 坚持制造业立市，健全“1+3+4”、现代工业产业体系统计监测制度。 | 曹宗泉 | 工业处 服务业处 | 设管处 | 积极探索，逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 21 | 聚焦产业链供应链优化升级，建立健全信创产业等重点产业链统计监测。 | 曹宗泉 | 工业处 | 相关处室 市工信局 | 2021年初步建立监测制度，逐年完善，加强监测
| 22 | 开展服务型制造统计，探索先进制造业与现代服务业深度融合发展统计监测。 | 曹宗泉 | 工业处 | 设管处 服务业处 | 长期推进，按季度、年度出数
| 23 | 落实工业“大个体”等改革要求，全面反映工业经济质量效益和核心竞争力。 | 曹宗泉 | 工业处 | 普查中心 | 2021年起落实国家制度修订要求，持续加强统计
（十一）提升服务业发展能级，加强现代服务业发展统计监测 | 24 | 健全规模（限额）以上服务业企业统计调查，加强规模（限额）以下服务业企业抽样调查，推进服务业全行业进度财务统计调查，完善生产性服务业、生活性服务业统计。 | 曹宗泉 | 服务业处 | 设管处 工业处 投资处 贸经处 社科文处 普查中心 网信办 | 长期推进，按季度、年度出数
| 25 | 优化服务业生产指数编制方法。 | 曹宗泉 | 服务业处 | 相关处室 | 逐年推进
（十二）反映数字经济发展进程，建立健全数字经济统计监测体系 | 26 | 积极推进数字经济统计监测制度的研究建立和执行，反映数字产业、数字技术与经济活动深度融合的情况。开展数字经济核心产业统计监测，探索构建数字经济指标监测体系，多维度反映数字经济发展。 | 曹宗泉 | 服务业处 | 相关处室 | 长期推进，按季度、年度出数
（十三）着力扩大内需，完善需求侧管理统计 | 27 | 健全形成强大国内市场统计，加强国内商品市场统计，改进商贸统计报表制度，完善汽车流通统计制度，及时反映大宗商品和升级类商品市场发展。 | 宋卫东 | 贸经处 |  | 长期推进，按季度、年度出数
| 28 | 加强服务消费市场统计，综合测算社会消费商品和服务零售总额，全面反映消费在经济发展中的基础性作用。 | 宋卫东 | 贸经处 | 核算处 服务业处 | 2021年底前取得明显进展，逐年完善
| 29 | 加强网上零售统计，丰富线上交易调查内容，完善城市商业综合体统计监测。 | 宋卫东 | 贸经处 |  | 长期推进，按季度、年度出数
| 30 | 围绕加快现代物流体系建设，进一步完善社会物流统计制度，加快重点企业样本库扩容提质，客观、及时反映现代物流发展质量效率和社会物流成本水平。 | 曹宗泉 | 核算处 | 相关处室 | 长期推进，按季度、年度出数
| 31 | 围绕发挥投资对优化供给结构的关键作用，实施知识产权产品投资统计监测，客观反映知识产权产品投资的总量、结构和发展变化。 | 宋卫东 | 投资处 | 相关处室 | 长期推进，2021年年底前取得明显进展
| 32 | 围绕制造业立市和信创产业、高端装备、生物医药等领域发展，加强投资分领域的结构性分析监测；加强新型基础设施、新型城镇化、重大工程等项目建设的监测反映。 | 宋卫东 | 投资处 |  | 长期推进，按季度、年度出数
（十四）推动绿色发展，健全生态能源统计监测 | 33 | 加强能源消费和单位GDP能耗核算，完善能源消费端统计核算，改进能源供应端核算方法，保持全市与各区能耗数据基本衔接。 | 曹宗泉 | 能源处 | 核算处 各区统计局 | 长期推进，按季度、年度出数
| 34 | 健全部门生态统计，加强资源环境综合统计，建立生态保护补偿和生态环境监测体系，加强碳达峰、碳中和基础统计，做好工业用水统计监测。 | 曹宗泉 | 能源处 | 核算处 | 长期推进，按季度、年度出数
（十五）推动发展成果共享，加强社会民生领域统计监测 | 35 | 建立人口地理信息系统，利用可视化工具更直观地展示人口数据 | 曹宗泉 | 人口处 |  | 2021年年底前完成
| 36 | 推进劳动统计改革，加强数据分析，强化部门、专业间的协同衔接，研究推进灵活从业人员等就业指标共建、数据共享、趋势共判。 | 曹宗泉 | 人口处 | 相关处室 | 长期推进，按季度、年度出数
| 37 | 建立健全文化、体育、健康、养老、教育培训等产业统计监测。 | 曹宗泉 宋卫东 | 社科文处 服务业处 | 工业处 投资处 贸经处 | 长期推进，按季度、年度出数
| 38 | 围绕充分就业、收入增长、基本公共服务均等化等领域开展民生热点调查，加大调查数据开发力度，提升调查信息参考价值和社会影响力。 | 陈海生 | 民调中心 | 设管处 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（十六）服务乡村振兴战略，完善“三农”统计监测 | 39 | 完善县域统计制度，深化部门协作，细化和完善县域统计指标口径范围和取材渠道。加强分析监测和数据解读，及时反映乡村振兴发展进程。 | 陈海生 | 农村处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 40 | 推进农业全产业链统计监测，依据农业及相关产业统计分类标准，精准评估我市农业及相关产业发展态势，监测我市现代都市型农业升级进程。 | 陈海生 | 农村处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（十七）组织好重大国情国力普查工作 | 41 | 完成第七次全国人口普查资料开发。 | 曹宗泉 | 人口处 |  | 2021年年底前取得明显进展
| 42 | 精心谋划、全面完成天津市第五次全国经济普查。 | 冯嘉强 班子成员 | 普查中心 设管处 | 各专业处 | 按照全国统一部署积极落实
三、健全管控体系，持续巩固提升数据质量
（十八）健全数据质量管控制度 | 43 | 根据国家统计质量保证框架和相关文件精神，进一步修订完善统计数据质量管理和控制制度。根据国家统计业务流程规范，细化统计数据生产各环节的工作流程和要求，推进统计数据生产的标准化、规范化。 | 曹宗泉 | 核算处 设管处 | 各专业处 数控小组 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（十九）强化数据质量责任落实 | 44 | 认真落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，推进数据质量管控制度落实。健全责任追溯和问责机制，完善对调查对象有核查、对各区统计局有评价、对专业数据有评查、对统计违纪违法案件有倒查的数据管控体系，持续巩固提升统计数据质量。 | 冯嘉强 班子成员 | 核算处 | 执法大队 设管处 各专业处 数控小组 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
四、推进统一核算，深化国民经济核算改革
（二十）加强和改进地区生产总值核算 | 45 | 巩固地区生产总值统一核算改革成果，完善季度生产法地区生产总值统一核算和年度支出法地区生产总值核算方法，推进季度支出法地区生产总值试算工作，加强知识产权产品等支出项目核算。 | 曹宗泉 | 核算处 |  | 长期推进，按季度、年度出数
| 46 | 制定各区生产总值统一核算方法和基础数据质量评估办法，完善各区生产总值统一核算流程及组织方式，保证各区生产总值汇总数据与全市生产总值数据基本衔接。 | 曹宗泉 | 核算处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（二十一）健全国民经济核算体系 | 47 | 按照国家统计局部署，完善投入产出表、资产负债表编制，探索编制价值量自然资源资产负债表，研究推进生态产品价值核算方法和评估体系。 | 曹宗泉 | 核算处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（二十二）完善相关产业和领域核算 | 48 | 开展产业经济核算研究，建立数字经济增加值核算制度，完善“三新”经济和文化、体育、健康、物流等派生产业核算方法。 | 曹宗泉 | 核算处 | 相关处室 | 长期推进，按季度、年度出数
| 49 | 扎实开展国有经济、民营经济、中小微企业等领域增加值核算。 | 曹宗泉 | 核算处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
五、加强科研调研，提高统计服务能力
（二十三）积极利用“外脑”，加强统计科研 | 50 | 加强统计科研工作，充分发挥“统计专家库”作用，围绕加快推进京津冀协同发展、加快构建现代化经济体系等重点领域，开展课题研究，推动统计科研成果转化，充分发挥统计科研服务统计实践的作用。 | 褚丽萍 | 政研处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（二十四）充分挖掘数据，深度开发分析 | 51 | 建立国有经济、民营经济统计监测，加强中小微企业统计监测。 | 曹宗泉 | 设管处 核算处 | 综合处 工业处 服务业处 贸经处 投资处 人口处 普查中心 | 2021年建立监测制度，按季度开展监测，逐年完善
（二十五）拓宽服务领域，加大统计宣传 | 52 | 规范数据和信息发布流程，实施统计数据发布清单化管理，办好新闻发布会，加强统计数据解读，服务公众，引导预期。 | 褚丽萍 | 办公室 综合处 | 相关处室 网信办 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（二十六）推进统计公开透明，积极服务社会 | 53 | 加强统计数据和统计信息公开，扩大公开范围，强化政府网站和政务新媒体内容保障。提升依申请公开服务能力和水平，切实保障公众合理的信息需求。强化与网民互动交流，及时回应社会关切。 | 褚丽萍 | 办公室 | 相关处室 网信办 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
六、健全法治监督体系，推进依法治统
（二十七）发挥统计监督职能作用 | 54 | 严格贯彻中央《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》精神，积极拓展统计监督领域；将巡视监督与统计监督贯通融合，发挥监督合力，确保统计监督的职能作用得到充分彰显。 | 冯嘉强 宋卫东 | 法规处 | 执法大队 办公室 机关党办 机关纪委 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 55 | 组织对各区、市级有关部门开展统计督察。 | 宋卫东 | 法规处 | 市政府各有关部门 各区统计局 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（二十八）加强统计执法检查 | 56 | 认真贯彻中央《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》精神，持续保持打击统计违纪违法行为的高压态势。利用5年时间，实现对16个区“双随机”统计执法检查第二轮全覆盖。 | 宋卫东 | 执法大队 | 法规处 相关处室 | 2025年年底
| 57 | 加强全系统执法队伍建设，建立全市统计执法骨干人才队伍选拔培训机制。 | 宋卫东 | 法规处 | 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 58 | 严格规范公正文明执法，全面推行统计执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。 | 宋卫东 | 执法大队 法规处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 59 | 严格依纪依法追究统计违纪违法责任单位和责任人责任。充分发挥典型案件警示教育作用。坚持统计执法情况约谈和通报制度。推动开展多部门联合专项执法检查。 | 宋卫东 | 执法大队 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 60 | 加强涉外调查监管，组织开展涉外调查专项执法检查，防范安全风险。 | 曹宗泉 宋卫东 | 执法大队 设管处 |  | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 61 | 落实统计违纪违法案件倒查及责任追究制度，做到精准追责问责。 | 宋卫东 | 执法大队 | 法规处 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（二十九）推进统计诚信建设 | 62 | 认真学习和宣传《天津市社会信用条例》，在全系统推进统计诚信建设，严格开展统计严重失信企业联合惩戒和公示，强化统计信用信息的记录、公示和应用，深入开展统计信用承诺活动，基本建成以统计信用为基础的新型监管模式。 | 宋卫东 | 法规处 | 执法大队 网信办 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三十）加强统计立法普法 | 63 | 深入学习贯彻习近平法治思想。坚持地方统计立法和统计改革发展相互衔接、相互促进，积极推进《天津市统计管理条例》修订工作，做好规范性文件的制定、修改和动态管理工作。健全完善市场主体轻微违法行为免罚等工作规章和制度。 | 宋卫东 | 法规处 | 相关处室 | 2021年年底前完成
| 64 | 研究制定统计“八五”普法规划。组建全市统计“八五”普法骨干队伍，创新普法宣传方式，广泛运用新媒体开展普法。落实“谁执法谁普法”普法责任制，着力增强领导干部的统计法治意识，推动形成全民尊崇统计法、敬畏统计法、遵守统计法的良好法治氛围。 | 宋卫东 | 法规处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三十一）提升政务服务水平 | 65 | 对标新形势新任务新要求，梳理与统计部门权责清单相对应的政务服务事项，明确职责，强化协作。推进政务服务标准化建设，落实统计部门政务服务事项目录年度版本制度，细化政务服务标准化规程。推动政务服务事项公开、政务服务数据开放共享。 | 曹宗泉 | 设管处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
七、完善统计体制机制，规范部门统计
（三十二）进一步完善统计体制机制 | 66 | 深入贯彻中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》精神。落实上级统计局党组对下级统计局领导班子协管职责。 | 冯嘉强 班子成员 | 人事教育处 | 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 67 | 强化市统计局对各区统计局业务领导机制，加强对各区重要统计数据评估。 | 曹宗泉 | 核算处 | 各专业处 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 68 | 落实国家对地方统计调查项目管理要求，严格地方统计调查项目审批管理。 | 曹宗泉 | 设管处 | 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三十三）加强对部门统计工作业务指导 | 69 | 推动加强部门统计工作力量，依法督促部门根据统计任务的需要设立统计机构，配备统计人员，保持部门统计队伍稳定。有计划的对部门统计人员开展培训，提升部门统计人员统计业务素质和能力。 | 曹宗泉 | 设管处 | 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 70 | 指导部门建立健全统计数据质量管理体系，压实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任。 | 曹宗泉 | 设管处 | 执法大队 相关处室 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
（三十四）完善部门统计监测 | 71 | 加强政府部门协作，完善相关部门统计监测。 | 曹宗泉 | 设管处 | 相关处室 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
八、深化筑基工程，夯实统计基层基础
（三十五）深入推进统计筑基工程 | 72 | 深化统计筑基工程，落实统计筑基工程包联责任制。 | 冯嘉强 高世红 | 设管处 | 各包联处室 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
| 73 | 督促指导乡镇（街道）依法设置统计工作岗位，配备专职或者兼职统计人员，保持人员相对稳定。 | 褚丽萍 | 人事教育处 | 设管处 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三十六）建立健全基层统计工作制度 | 74 | 深入贯彻《国家统计局关于进一步加强统计基层基础建设的意见》，结合天津实际，研究落实举措，完善基层统计工作规范，明确基层统计职责任务和目标要求，督促统计调查单位优化配置统计人员，健全统计基础，全面提升统计基层基础工作水平。 | 曹宗泉 高世红 | 设管处 | 各专业处 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三十七）推进企业电子统计台账建设 | 75 | 落实国家企业电子统计台账建设部署要求，按照分专业、分企业规模的企业电子统计台账模板，组织研发企业电子统计台账软件系统，积极开展试点尝试积累经验，全面推进企业建立电子统计台账，推动实现所有企业类统计调查单位建成企业电子统计台账。 | 曹宗泉 高世红 | 设管处 | 工业处 能源处 投资处 贸经处 人口处 社科文处 服务业处 网信办 执法大队 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（三十八）加强基层统计人员教育培训 | 76 | 将培训工作向基层倾斜，对基层统计人员有计划地开展业务培训，加强统计法律法规、制度方法和职业道德教育。充实丰富统计培训内容，改进创新教学方式方法，提高基层统计培训质量和效率，不断提高基层统计人员的基本素质和工作能力。 | 褚丽萍 | 人事教育处 | 相关处室 | 长期推进
九、打造智慧统计，提升信息化建设水平
（三十九）健全统计数据管理体系 | 77 | 推动形成以常规统计调查、普查数据为主体，以部门资料、社会大数据为有益补充的多元数据集成体系，实现数据集中存储，规范管理。 | 曹宗泉 | 设管处 普查中心 | 网信办 智慧小组 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 78 | 促进现代信息技术与统计业务工作深度融合，整合打通统计系统各平台基础数据库，形成统一标准的基础数据仓库，打造统一管理、资源共享的数据管理体系。 | 曹宗泉 | 设管处 普查中心 | 网信办 智慧小组 相关处室 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 79 | 提高宏观统计数据库建设水平，做到动态数据更新加载及时、标识规范、主要指标齐全、时间序列完备、分析手段现代化，逐步提升智能统计服务决策、服务市场主体、服务社会需求水平。 | 宋卫东 | 网信办 | 各专业处 智慧小组 | 逐年推进，通过探索在2025年年底前取得阶段性成果
（四十）提升统计数据生产信息化水平 | 80 | 整合统计信息化基础设施资源，利用国家统计云和天津政务云资源，全流程一体化建设天津智慧统计数据生产加工平台，提升统计工作网络化、数字化、智能化水平。结合天津市智慧城市和电子政务建设规划，完成对天津统计数据共享平台的升级改造。 | 宋卫东 | 网信办 | 智慧小组 | 逐年推进，通过探索在2025年年底前取得阶段性成果
（四十一）推进统计服务智能化 | 81 | 运用大数据技术、模型监测及需求分析等手段，构建统一规范、安全可控、利于互通的共享体系，依托智慧统计平台，实现统计服务的智能化和多元化。 | 宋卫东 | 网信办 | 智慧小组 相关处室 | 逐年推进，通过探索在2025年年底前取得阶段性成果
| 82 | 探索构建微观数据实验室，提供自定义数据分析服务，满足个性化数据需求。 | 曹宗泉 | 普查中心 | 网信办 智慧小组 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 83 | 构建“智慧党建”管理平台系统，实现党建管理“扁平化”，推进党建工作规范化标准化。 | 褚丽萍 宋卫东 | 机关党办 | 网信办 全面从严治党小组 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
十、构建统计文化，加强统计人才培养
（四十二）加强统计职业道德和统计文化建设 | 84 | 着力培育风清气正的党内政治文化，持续开展“四史”教育，强化对党忠诚教育，打造体现统计特色的党内政治文化品牌。加强职业道德教育和统计行风建设，打造学习型机关，构建健康积极向上的统计文化。 | 褚丽萍 | 人事教育处 机关党办 | 各处室、直属单位 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（四十三）加强统计人才队伍建设 | 85 | 坚持正确选人用人导向，持续开展干部选任交流和领导干部选任工作，调配优化现有干部资源，优化人员结构，抓好年轻干部培养。积极开展专业技术类公务员分类管理试点工作，推动统计人才队伍建设。完善容错纠错机制，健全保护澄清机制，推动落实，形成见贤思齐、崇尚荣誉、争做先锋的正风正气。 | 褚丽萍 | 人事教育处 | 各处室、直属单位 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（四十四）加大统计创新人才和复合人才培养 | 86 | 坚持统计业务实际与学以致用相结合，围绕新形势新要求，通过完善激励机制、加强学习培训、开展与科研院所科研合作、搭建展示平台等手段，推动党员干部加快知识更新、改善知识结构、提高专业技能、增强创新能力，培养一批既精通统计又掌握新知识新技术的复合型人才。 | 褚丽萍 | 人事教育处 | 各处室、直属单位 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
十一、加强党的建设，健全保障机制
（四十五）全面加强党的建设 | 87 | 坚守政治机关定位，把加强党的政治建设摆在首位，带头做到“两个维护”。认真执行“第一议题”制度，确保习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神和党中央重要决策部署及时传达学习、部署推进、督办落实。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党史学习教育，进一步健全党组理论学习中心组龙头示范学、党支部“三会一课”制度学、党小组基础学、青年理论学习实践小组带动学、广大党员干部自觉学的“五级联动”学习机制。全面落实意识形态工作责任制，强化统计领域意识形态阵地管理。 | 冯嘉强 班子成员 | 机关党办 | 各党支部 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
| 88 | 压实管党治党政治责任，不断完善各级党组织落实全面从严治党主体责任清单，落实党建督导、调研、约谈、考核等制度机制，加强“两个责任”落实情况监督检查。全面贯彻落实新时代党的组织路线，以提升组织力为重点，推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续推动机关接地气、年轻干部走基层。持之以恒落实中央八项规定精神及其实施细则，坚持不懈纠治“四风”。坚持以党建带群建，统筹推进精神文明建设，推动工青妇等群团组织改革创新、增强活力。加强对领导干部特别是“一把手”的监督，运用监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，抓早抓小抓初萌。持续开展常态化警示教育，切实强化刚性约束和日常监督。 | 冯嘉强 班子成员 | 机关党办 | 各党支部 | 长期推进，2021年年底前取得明显成效
（四十六）提高行政效率，建设高效机关 | 89 | 完善制度，健全机制，推进机关管理制度化、流程化、科学化。推进智慧办公，提升办文办会和政务运转效率。完善智能督办系统，创新督查方式，提升督查工作效能，推动重点工作任务落实。 | 褚丽萍 | 办公室 | 各处室、直属单位 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（四十七）提升预算绩效，完善财务保障 | 90 | 按照建立科学合理、规范透明、约束有力的预算制度要求，健全预算执行机制。完善预算绩效管理制度，强化支出标准建设。推动落实财务制度改革，提升预算一体化管理水平，促进预算管理科学化、合理化。 | 陈海生 | 财务处 | 各处室、直属单位 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（四十八）加强应急管理能力建设，提高应急处置能力 | 91 | 完善应急管理制度体系，规范工作流程。改造提升消防等应急设施，加强技术防控，建设应急管理物联网监控系统，推进应急管理智能化、信息化，提升应急处置能力。 | 陈海生 | 应急办 | 各处室、直属单位 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
（四十九）强化安全意识，提高统计安全能力 | 92 | 强化涉密统计数据保密工作。 | 褚丽萍 | 办公室 | 各处室、直属单位 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效
| 93 | 深入贯彻落实网络安全责任制，建设网络安全防护技术措施和运营维护体系，制定网络安全事件监测预警与应急预案。 | 冯嘉强 宋卫东 | 网信办 | 各处室、直属单位 各区统计局 | 逐年推进，2025年年底前取得明显成效